## 全项目排期
任务ID | 任务名称 | 部门 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 当前进度 | 状态 | 备注
P-001 | 粗剪 1-4 集 | 后期部 | 周晚（剪辑） | 2026-09-10 | 2026-09-26 | 60% | 进行中
P-002 | 粗剪 5-8 集 | 后期部 | 周晚（剪辑） | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 35% | 进行中 | 受第 5-8 集素材转码延迟 2 天影响
P-003 | 精剪 1-4 集 | 后期部 | 郑一鸣 | 2026-09-27 | 2026-10-08 | 0% | 未开始
P-004 | 第 9-12 集 特效合成 | 后期部 | 外包-星尘视效 | 2026-09-12 | 2026-09-28 | 55% | 进行中
P-005 | 第 13-16 集 特效合成 | 后期部 | 外包-星尘视效 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 40% | 进行中 | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
P-006 | 调色 1-8 集 | 后期部 | 阿肆 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 0% | 未开始
P-007 | 声音后期 1-8 集 | 后期部 | 声学棚-老康 | 2026-09-22 | 2026-10-10 | 0% | 未开始
P-008 | 片头片尾包装 | 后期部 | 阿肆 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 10% | 进行中
P-009 | 技术审核 1-4 集 | 后期部 | 制片-小陈 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 0% | 未开始
P-010 | 母版输出 | 后期部 | 后期总监-沈总 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 0% | 未开始
P-011 | 粗剪 9-12 集 | 后期部 | 周晚（剪辑） | 2026-09-20 | 2026-10-04 | 15% | 进行中
M-001 | 预告片剪辑（30s） | 宣发部 | 宣发-阿澜 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 10% | 进行中 | 需使用第 14 集特效镜头
M-002 | 主海报设计 | 宣发部 | 设计外包-方设计 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 60% | 进行中
M-003 | 品牌 B 联名海报 | 宣发部 | 宣发-阿澜 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 100% | 已完成 | 合同已归档
M-004 | 媒体看片会物料 | 宣发部 | 宣发-阿澜 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 0% | 未开始
M-005 | 国庆档物料包 | 宣发部 | 宣发-阿澜 | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 0% | 未开始 | 国庆档排期待平台确认
M-006 | 官方微博内容日历 | 宣发部 | 运营-小柚 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 50% | 进行中
M-007 | 短视频切片 1-3 | 宣发部 | 运营-小柚 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 0% | 未开始
M-008 | 平台定档确认 | 宣发部 | 宣发总监-林总 | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 20% | 进行中 | 平台尚未确认国庆档可用性
M-009 | 品牌 A 露出核对 | 宣发部 | 宣发-阿澜 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 0% | 未开始 | 合同约定露出不少于 3 次，当前仅 1 次，待核对
M-010 | 主创海报拍摄 | 宣发部 | 宣发-阿澜 | 2026-09-27 | 2026-10-02 | 0% | 未开始
S-001 | 拍摄杀青 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-08-20 | 2026-09-10 | 100% | 已完成
S-002 | 演员补拍档期确认 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 50% | 进行中 | 艺人经纪尚未回复档期
S-003 | 杀青宴 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 0% | 未开始
S-004 | 拍摄场地押金退还 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | 30% | 进行中
S-005 | 器材归还清点 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | 100% | 已完成
S-006 | 群演结算 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 60% | 进行中
S-007 | 素材 DIT 备份归档 | 制片部 | DIT-大刘 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 80% | 进行中 | 第 5-8 集素材转码延迟 2 天
S-008 | 拍摄保险延期办理 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 0% | 未开始 | 保险 9-30 到期，续保手续未办理
S-009 | 主创答谢会 | 制片部 | 制片-小陈 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 0% | 未开始