## 镜头进度表
镜号 | 集数 | 场次 | 镜头类型 | 剪辑阶段 | 当前状态 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
E13-011 | 第13集 | 01 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12
E13-023 | 第13集 | 02 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E13-035 | 第13集 | 03 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 已送审片
E13-047 | 第13集 | 04 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E13-059 | 第13集 | 05 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-16 | 2026-09-16
E13-071 | 第13集 | 06 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E13-083 | 第13集 | 07 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-18
E13-095 | 第13集 | 08 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-17 | 2026-09-17
E13-107 | 第13集 | 09 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-13 | 2026-09-13
E13-119 | 第13集 | 10 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-19 | 2026-09-19
E13-131 | 第13集 | 11 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-15 | 2026-09-15
E13-143 | 第13集 | 12 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-21
E13-155 | 第13集 | 13 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 已送审片
E13-167 | 第13集 | 14 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-18
E13-179 | 第13集 | 15 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12
E14-011 | 第14集 | 01 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12
E14-023 | 第14集 | 02 | 特效 | 特效合成 | 进行中 | 2026-09-24 |  | 预告片高潮段所需镜头，外包反馈初版 9-25 才能出
E14-035 | 第14集 | 03 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-22
E14-047 | 第14集 | 04 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E14-059 | 第14集 | 05 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-16 | 2026-09-16
E14-071 | 第14集 | 06 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-15 | 2026-09-15
E14-083 | 第14集 | 07 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-21
E14-095 | 第14集 | 08 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-17 | 2026-09-17
E14-107 | 第14集 | 09 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-13 | 2026-09-13
E14-119 | 第14集 | 10 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-19 | 2026-09-19
E14-131 | 第14集 | 11 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-20
E14-143 | 第14集 | 12 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 已送审片
E14-155 | 第14集 | 13 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-17 | 2026-09-17
E14-167 | 第14集 | 14 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-18
E14-179 | 第14集 | 15 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-24
E15-011 | 第15集 | 01 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 已送审片
E15-023 | 第15集 | 02 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-11 | 2026-09-11
E15-035 | 第15集 | 03 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E15-047 | 第15集 | 04 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E15-059 | 第15集 | 05 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-16 | 2026-09-16
E15-071 | 第15集 | 06 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E15-083 | 第15集 | 07 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-18
E15-095 | 第15集 | 08 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E15-107 | 第15集 | 09 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-13 | 2026-09-13
E15-119 | 第15集 | 10 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-19 | 2026-09-19
E15-131 | 第15集 | 11 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 已送审片
E15-143 | 第15集 | 12 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-16 | 2026-09-16
E15-155 | 第15集 | 13 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-17 | 2026-09-17
E15-167 | 第15集 | 14 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-23
E15-179 | 第15集 | 15 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12
E16-011 | 第16集 | 01 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-20
E16-023 | 第16集 | 02 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E16-035 | 第16集 | 03 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-14 | 2026-09-14
E16-047 | 第16集 | 04 | 特效 | 特效返修 | 进行中 | 2026-09-28 |  | 外包方反馈初版提交延迟一周，预计 10-05 交付
E16-059 | 第16集 | 05 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-24
E16-071 | 第16集 | 06 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-15 | 2026-09-15
E16-083 | 第16集 | 07 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-18
E16-095 | 第16集 | 08 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-17 | 2026-09-17
E16-107 | 第16集 | 09 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-23
E16-119 | 第16集 | 10 | 特效 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-19 | 2026-09-19
E16-131 | 第16集 | 11 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-15 | 2026-09-15
E16-143 | 第16集 | 12 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-16 | 2026-09-16
E16-155 | 第16集 | 13 | 实拍 | 精剪 | 进行中 | 2026-09-22
E16-167 | 第16集 | 14 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-18 | 2026-09-18
E16-179 | 第16集 | 15 | 实拍 | 定剪 | 已完成 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 已送审片